{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["项目计划","项目管理说明"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"项目计划","index":0,"n_rows":78,"n_cols":12,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[4,2,4,11],[7,2,7,11],[10,2,10,11],[12,2,12,11],[35,2,35,11],[61,2,61,11],[66,2,66,11],[69,2,69,11],[74,2,74,6],[74,8,74,9],[75,2,75,6],[75,8,75,9],[76,2,76,6],[76,8,76,9],[77,2,77,6],[77,8,77,9],[4,0,9,0],[10,0,60,0],[61,0,68,0],[69,0,72,0]]}
["智慧水务一体化平台-运维管理系统项目管理计划表_V1.0"]
["项目进度"]
[]
["阶段","完成","工作任务","难度","工时","开始时间","结束时间","实际结束时间","阶段成果","负责人","参与成员","备注"]
["需求阶段",null,"需求确认&分析"]
[null,1,"需求设计与确认",null,null,"2020-12-07","2020-12-18","2020-12-18","需求规格说明书&产品原型","朱当义"]
[null,1,"项目需求评审会议",null,null,"2020-12-21","2020-12-21","2020-12-21","会议纪要","朱当义"]
[null,null,"UI设计"]
[null,1,"UI设计稿",null,null,"12月16","2020-12-30","2020-12-31","规范&效果图","蒋小英"]
[null,1,"UI设计评审",null,null,"2020-12-31","2020-12-31","2021-01-04",null,"蒋小英"]
["系统实现",null,"详细设计"]
[null,1,"详细设计评审",null,null,"2020-12-29","2020-12-29","2020-12-29","详细设计说明书","何玉敏"]
[null,null,"web前端任务"]
[null,0,"运维管理项目框架搭建",null,null,"2020-01-04","2020-01-04",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"流程管理列表页",null,null,"2020-01-04","2020-01-05",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"流程管理新增与编辑",null,null,"2020-01-06","2020-01-06",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"流程设计界面面板开发",null,null,"2020-01-06","2020-01-07",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"流程图开始与结束节点定制",null,null,"2020-01-07","2020-01-08",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"流程图用户任务节点定制",null,null,"2020-01-09","2020-01-11",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"流程图服务任务节点定制",null,null,"2020-01-09","2020-01-10",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"流程图分支网关节点定制",null,null,"2020-01-07","2020-01-08",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,0,"工作流前后端联调",null,null,"2020-01-11","2020-01-12",null,null,"张国辉",null,"暂缓"]
[null,1,"登录，租户选择页面",null,8,"2020-01-07","2020-01-07",null,null,"张文"]
[null,1,"个人中心，消息中心页面",null,8,"2021-01-08","2021-01-08",null,null,"张文"]
[null,0.8,"运维管理页面",null,40,"2021-01-11","2021-01-15",null,null,"张文"]
[null,1,"运维管理系统框架搭建及部署",null,24,"2021-01-04","2021-01-06",null,null,"罗加宝"]
[null,1,"巡检管理-巡检计划：查询、分页、新增、删除、修改，提交、批量删除（不包括地图） ",null,16,"2021-01-11","2021-01-12",null,null,"罗加宝"]
[null,0.9,"巡检管理-任务管理：查询、分页、任务详情（不包括地图功能）",null,16,"2021-01-13","2021-01-14",null,null,"罗加宝"]
[null,1,"工单管理-事件隐患：查询、分页、派单、新增、删除、派单（不包括地图）",null,16,"2021-01-15","2021-01-18",null,null,"罗加宝"]
[null,1,"工单管理-运维工单 ：查询、分页（不包括地图）",null,8,"2021-01-19","2021-01-19",null,null,"罗加宝"]
[null,0.7,"工单管理-运维工单：各类工单详情 （不包括地图）",null,24,"2021-01-20","2021-01-22",null,null,"罗加宝"]
[null,0,"巡检任务地图",null,24,"2021-01-18","2021-01-20",null,null,"李易"]
[null,0,"巡检历史轨迹",null,16,"2021-01-21","2021-01-22",null,null,"李易"]
[null,0,"运维工单地图",null,8,"2021-01-23","2021-01-23",null,null,"李易"]
[null,0,"运维概览",{"$nulls":6},"李易",null,"暂缓"]
[null,null,"web后端任务"]
[null,0.7,"创建流程",null,2,"2020-12-22","2020-12-24",null,null,"何玉敏"]
[null,0.7,"修改流程",null,2,"2020-12-22","2020-12-24",null,null,"何玉敏"]
[null,0.7,"流程设计-任务",null,2,"2020-12-22","2020-12-24",null,null,"何玉敏"]
[null,0.7,"删除流程",null,2,"2020-12-22","2020-12-24",null,null,"何玉敏"]
[null,0.7,"流程设计-表单",null,2,"2020-12-22","2020-12-24",null,null,"何玉敏"]
[null,0.7,"流程部署",null,4,"2020-12-22","2020-12-24",null,null,"何玉敏"]
[null,0.7,"流程任务运行",null,4,"2020-12-22","2020-12-24",null,null,"何玉敏"]
[null,0,"工作流前后端联调",null,16,"2020-01-11","2020-01-12",null,null,"何玉敏"]
[null,1,"巡检计划-新增、提交",null,16,"2021-01-08","2021-01-11",null,null,"王波"]
[null,1,"巡检计划-查询",null,8,"2021-01-12","2021-01-12",null,null,"王波"]
[null,1,"巡检计划-修改、删除",null,8,"2021-01-13","2021-01-13",null,null,"王波"]
[null,1,"任务管理-待处理",null,8,"2021-01-14","2021-01-14",null,null,"王波"]
[null,0.8,"任务管理-全部任务-巡检任务流程流转-待处理、处理中、完成、终止",null,8,"2021-01-15","2021-01-15",null,null,"王波"]
[null,0.7,"任务管理-任务详情-侧漏任务、养护任务",null,8,"2021-01-18","2021-01-18",null,null,"王波"]
[null,1,"工单管理-事件隐患-待处理-派单",null,8,"2021-01-20","2021-01-20",null,null,"王波"]
[null,0.7,"工单管理-全部工单、待处理-工单详情",null,8,"2021-01-21","2021-01-21",null,null,"王波"]
[null,1,"工单管理-设备报警-用户上报、运维上报",null,8,"2021-01-11","2021-01-11",null,null,"岳佳瑛"]
[null,1,"APP运维管理待处理、全部查询",null,8,"2021-01-12","2021-01-12",null,null,"岳佳瑛"]
[null,1,"APP巡检任务提交",null,4,"2021-01-13","2021-01-13",null,null,"岳佳瑛"]
[null,0.5,"APP工单接单、拒单",null,4,"2021-01-13","2021-01-13",null,null,"岳佳瑛"]
[null,0.5,"APP工单详情查询",null,16,"2021-01-14","2021-01-15",null,null,"岳佳瑛"]
[null,0.5,"APP抢修漏点定位/停水工单请求",null,8,"2021-01-18","2021-01-18",null,null,"岳佳瑛"]
[null,1,"巡检任务轨迹上传",null,8,"2021-01-19","2021-01-19",null,null,"岳佳瑛"]
[null,1,"设备报警生成运维工单",null,8,"2021-01-11","2021-01-11",null,null,"王力"]
[]
["系统测试",null,"系统测试"]
[null,0.8,"测试用例",null,null,"2021-01-11","2021-01-15","xx月xx日","测试用例","易远霞、杜会"]
[null,0,"测试用例评审",null,null,"2021-01-18","2021-01-18","xx月xx日",null,"易远霞、杜会"]
[null,0,"平台测试",null,null,"2021-01-25","2021-01-29","xx月xx日",null,"易远霞、杜会"]
[null,0,"测试报告",null,null,"2021-01-25","2021-01-29","xx月xx日","测试报告","易远霞、杜会"]
[null,null,"系统BUG修改"]
[null,0,"web前端BUG修改",null,null,"2021-01-25","2021-01-29","xx月xx日","源代码"]
[null,0,"web后端BUG修改",null,null,"2021-01-25","2021-01-29","xx月xx日","源代码"]
["系统验收&上线",null,"正式发版"]
[null,0,"项目验收（产品&UI）",null,null,"2021-01-30","2021-01-30","xx月xx日",null,"朱当义"]
[null,0,"系统环境配置",null,null,"2021-01-31","2021-01-31","xx月xx日"]
[null,0,"服务部署",null,null,"2021-01-31","2021-01-31","xx月xx日","发版说明"]
[]
["风险","风险级别","风险描述",{"$nulls":4},"状态","应对措施",null,"提出时间","责任人"]
[1,"中","前端开发人员需要对流程设计的框架进行预研，需要花费的时间不可控",{"$nulls":4},"转为问题，关闭","将物联网平台现有的流程自定义框架移到一体化平台使用，先沿用之前的UI界面，降低前端研发时间",null,"2020.12.25","朱当义"]
[2,"高","流程管理的前端开发人员，由于其他项目开发工作延期，无法及时投入到运维管理系统进行开发",{"$nulls":4},"转为问题，关闭","先由罗加宝搭建运维管理平台的框架，进行运维管理平台的研发；\n运维管理平台的流程管理部分，先在后端设置流程，进行开发，待前端人员到位后再补充开发前端界面；",null,"2020.12.31","朱当义"]
[3,"高","由于邹文英调去进行物联网和计费系统的开发，由李易修改所有综合调度系统的BUG，影响运维管理系统前端界面的开发进度",{"$nulls":4},"已发生","运维系统验收时间推迟到2月4日",null,"2021.1.15","朱当义"]

{"sheet":"项目管理说明","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,4],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,2,5,4]]}
["项目管理要求",null,"项目里程碑交付件要求"]
["一、项目立项",null,"No.","内容"]
["1、 立项准备：产品经理进行市场调查与分析，确认产品的需求，进行产品研发立项，立项需提供市场需求文档（包括《竞品分析报告》《可行性分析》）、《项目立项报告》。",null,1,"项目文档或文件命名规范：项目名称_文件名称_文件版本_日期，如：水务云物联网平台2.0_产品原型_V1.0_20190915"]
["2、 立项会议：会议前，至少提前一天通过邮件方式通知相关人员会议的时间、地点、议程会议内容等细节，并将立项前准备资料邮件邮件附件方式发出。",null,2,"将各项工作及项目文档按照文件夹类别在SVN上进行分类归档。"]
["3、 会后推进：产品立项通过后，研发部门根据项目对资源的需求成立项目开发组，由部门和研发经理共同来确定具体项目配置、知识技能要求、团队成员及团队的角色等。",null,3,"任何工作或项目节点的文档及输出件要以邮件形式发出，发送直接相关人，并抄送上级领导。"]
["二、项目需求管理"]
["1、 搜集：通过PB进行项目需求管理，对各业务方（客户、市场人员等）反馈的需求进行整理，每周反馈部门经理，并入部门整体规划。",null,"No.","项目","输出文档"]
["2、 规划：每周五组织需求评审与沟通会议，由部门经理统筹安排开发资源。",null,1,"市场需求文档MRD","《竞品分析报告》《可行性分析》及相关竞品资料等"]
["3、 重要业务流确认：初期PB到业务流程方案的转化，需要与需求方、项目团队进行沟通评审后，再推进产品设计。",null,2,"项目立项与会议","《项目立项报告》《立项会会议纪要》"]
["三、项目计划管理",null,3,"项目管理","《项目管理计划》"]
["1、 计划制定：项目初期制定《项目管理计划表》的各项项目计划，推进需求、开发及测试的各项工作，以计划表内容进行管理推进。",null,4,"需求反馈与评审","《PB》《PB评审会议纪要》"]
["2、 计划管理：每周五组织项目周例会进行计划进度调整与反馈，根据计划完成情况反馈调整完成进度百分比，项目计划应及时根据项目实际交付要求进行调整与规划。",null,5,"产品设计与评审","《PRD》《产品原型》《需求及原型评审会议纪要》"]
["四、项目过程管理",null,6,"产品开发","《概要设计》《数据库设计》"]
["【禅道】管理：维护项目开发工作任务分配与进度、测试与BUG维护、线上问题与BUG提报等",null,7,"产品测试及评审","《测试用例》《缺陷清单》《测试报告》《用例评审会议纪要》"]
["五、项目评审管理",null,8,"产品验收","《验收报告》"]
["1、 评审发起：项目节点需根据各岗位职责，至少提前半天至1天通过邮件发起并组织评审，通知评审会议时间、地点与内容，并在邮件中添加评审文档附件。",null,9,"产品部署与发布","《部署文档》"]
["2、 评审结果：由会议发起人记录会议纪要（重点事项、变更事项与决议等），会后整理《会议纪要》，通过邮件发给会议参与人，抄送上级，并进行SVN归档。",null,10,"产品培训与推广","《操作手册》《产品介绍》《解决方案》《培训资料》等"]
["3、 评审事项修改：不涉及复杂的方案、功能与流程变更，需在半天内完成交付件修改并及时邮件发出与SVN归档。"]
["六、项目风险管理"]
["1、风险反馈：项目经理或产品经理在每周项目会议或每日站立会上，记录项目小组成员反馈的项目风险，并在项目情况反馈邮件中进行说明，特别是重要时间节点的延期风险需提前反馈。"]
["2、风险处理：项目经理或产品经理需积极协调各方面资源，处理解决风险带来的不利因素，降低风险对项目交付的影响；如无法规避风险，需及时向上级反馈。"]
["七、项目部署与交付"]
["1、部署：产品通过验收后，严格按照《部署文档》进行部署，线上产品务必在客户非集中使用时间发布，通过邮件发布公司内部共享信息，并及时反馈客户发布信息。"]
["2、交付：产品发布后，应同步发布与更新《产品介绍》《操作手册》等内容。"]
["八、用户培训"]
["1、由产品经理准备用户培训计划、培训手册。"]
["2、产品经理根据实际情况，采取适当的方式对用户进行产品使用培训。"]
["九、其他项目管理"]
["根据不同项目需要灵活调整管理方式，如远程会议、每日站立会等。"]